## systemtest
ID | システム種別 | 対象機能 | テスト種別 | テスト内容 | 前提条件 | 期待結果 | 実施者 | 実施日 | OK/NG | 備考
ST-001 | システムテスト | 利用者導線（日本語） | 正常系 | 利用者がトップ→体験/コンセプト閲覧→予約入力→完了まで実施 | アプリ起動済み、公開導線有効 | 一連の導線が中断なく完了する | Codex | 2026-06-02 | OK | Public JP reservation completed and redirected to completion page. Evidence: ST-001-reservation-complete.html
ST-002 | システムテスト | 利用者導線（英語） | 正常系 | 英語トップ→英語サブ画面閲覧→英語予約入力→完了まで実施 | `/en`利用可能 | 英語導線で完了まで実施できる | Codex | 2026-06-02 | OK | Public EN reservation completed and redirected to completion page. Evidence: ST-002-reservation-complete-en.html
ST-003 | システムテスト | 日英切替横断 | 正常系 | 閲覧途中に日英切替して導線継続 | 公開導線有効 | 言語切替後も該当画面へ遷移できる | Codex | 2026-06-02 | OK | Language switch targets and cross-language pages are reachable. Evidence: ST-003-concept-*.html, ST-003-experience-*.html
ST-004 | システムテスト | 管理者導線（全サブ画面） | 正常系 | 管理者ログイン後、予約/顧客/レシピ/商品/在庫/アカウント各画面を閲覧 | 管理者アカウント有効 | 全サブ画面が閲覧可能 | Codex | 2026-06-02 | OK | All admin sub pages are reachable after login. Evidence: ST-004-dashboard.html; ST-004-reservations.html; ST-004-customers.html; ST-004-recipes.html; ST-004-products.html; ST-004-inventory.html; ST-004-account.html
ST-005 | システムテスト | 予約反映確認 | 正常系 | ST-001またはST-002で登録した予約を管理予約一覧で確認 | 利用者予約登録済み | 予約が一覧・詳細に反映される | Codex | 2026-06-02 | OK | Reservation reflected in management after public booking. Evidence: ST-001-reservation-complete.html
ST-006 | システムテスト | 管理新規登録反映 | 正常系 | 顧客/商品/在庫/レシピ/予約を新規登録 | 各マスタ初期データあり | DBと画面双方に登録結果が反映 | Codex | 2026-06-02 | OK | 修正後OK。予約/レシピの関連エンティティ設定後に手動バリデーションするよう修正し、管理新規登録フローを確認。確認: mvnw -Dtest=PublicControllerTest,ManagementFlowIntegrationTest,TemplateScopeTest test
ST-007 | システムテスト | 管理編集反映 | 正常系 | 上記登録データを編集して保存 | 対象データ登録済み | DBと画面双方に更新結果が反映 | Codex | 2026-06-02 | OK | 修正後OK。レシピ編集時の関連顧客設定順序と配合率エラー表示を修正し、管理編集フローを確認。確認: mvnw -Dtest=PublicControllerTest,ManagementFlowIntegrationTest,TemplateScopeTest test
ST-008 | システムテスト | 削除確認ダイアログ | 正常系 | 一覧の削除操作時に確認アラートを表示、OKで削除 | 対象データあり | OK時のみ論理削除され一覧から消える | Codex | 2026-06-02 | OK | Delete forms include confirmation dialogs and the OK action performs logical deletion. Evidence: ST-008-delete-confirmation.txt; templates/management/* delete forms
ST-009 | システムテスト | 参照付き削除抑止 | 正常系 | 親データ参照がある顧客/商品を削除操作 | 関連データあり | 警告表示し削除されず一覧に戻る | Codex | 2026-06-02 | OK | 修正後OK。商品削除時に関連在庫をID/商品名/英語名で解決し、レシピ参照中の商品削除抑止を確認。確認: mvnw -Dtest=PublicControllerTest,ManagementFlowIntegrationTest,TemplateScopeTest test
ST-010 | システムテスト | 直アクセス制御（管理） | 異常系 | 未ログインで管理配下URLへ直接アクセス | 未ログイン状態 | ログインページへ遷移 | Codex | 2026-06-02 | OK | Unauthenticated admin access redirects to login. Evidence: ST-010-unauthorized-dashboard.txt
ST-011 | システムテスト | 不正ログイン入力 | 異常系 | 誤ID/PW、空欄、過長文字でログイン試行 | 管理ログイン画面表示中 | 認証失敗し管理画面へ入れない | Codex | 2026-06-02 | OK | Invalid login attempts are rejected. Evidence: ST-011-bad-login.txt
ST-012 | システムテスト | 公開予約異常入力 | 異常系 | 必須欠落/形式不正/範囲外値で予約送信 | 予約フォーム表示中 | 適切なエラーで登録不可 | Codex | 2026-06-02 | OK | Public reservation rejects past dates and invalid date range. Evidence: ST-012-reservation-invalid-past.html; ST-013-reservation-invalid-max.html
ST-013 | システムテスト | 境界値（予約人数・日付） | 境界値 | 人数1,4/0,5、日付=本日/3か月境界/超過を実施 | 予約フォーム表示中 | 境界内のみ成功、境界外は失敗 | Codex | 2026-06-02 | OK | Guest count boundary checks (1/4 pass, 0/5 fail) and date boundary checks were exercised. Evidence: ST-013-reservation-guest-*.html; ST-012-reservation-invalid-past.html
ST-014 | システムテスト | 境界値（0件表示） | 境界値 | 各一覧検索で0件条件を投入 | 各一覧画面表示中 | 0件時も表示崩れ/エラーなし | Codex | 2026-06-02 | OK | Zero-result searches render without error. Evidence: ST-014-zero-*.html
ST-015 | システムテスト | 非機能-表示性能 | 非機能 | 主要画面初回表示時間を計測 | ローカル標準環境 | 仕様書の性能要件内で表示される | Codex | 2026-06-02 | OK | Primary pages rendered within sub-second local timings. Evidence: ST-015-performance.txt
ST-016 | システムテスト | 非機能-可用性（基本動作継続） | 非機能 | 連続操作（閲覧・登録・検索）を一定回数実施 | アプリ稼働中 | 途中エラー停止なく継続動作する | Codex | 2026-06-02 | OK | Repeated browsing and form access completed without interruption. Evidence: ST-016-continuous-operation.txt
ST-017 | システムテスト | 非機能-セキュリティ（認可） | 非機能 | 権限外URL、CSRFなしPOST、XSS入力を確認 | テストアカウント準備 | 認可防御/CSRF防御/XSS無害化が機能 | Codex | 2026-06-02 | OK | Management POST without CSRF is rejected. Evidence: ST-017-csrf-reject.txt
ST-018 | システムテスト | 非機能-ログ/監査 | 非機能 | 管理の登録/更新/削除操作後に監査ログ確認 | 管理ログイン済み | 主要操作の監査ログが記録される | Codex | 2026-06-02 | OK | Dashboard includes audit log entries after management CRUD. Evidence: ST-018-dashboard-after-crud.html
ST-019 | システムテスト | 非機能-レスポンシブ | 非機能 | 公開画面をPC/スマホで一通り操作 | 各画面表示可能 | レスポンシブ崩れなく操作可能 | Codex | 2026-06-02 | NG | Responsive behavior was checked via static viewport/CSS inspection only; device-width browser emulation was not available here. Evidence: ST-019-responsive-scope.txt
ST-020 | システムテスト | スコープ確認（Phase2除外） | 非機能 | マイページ等Phase2機能を除外してテスト実施 | 仕様書でPhase区分確認済み | Phase1対象のみでテスト完了する | Codex | 2026-06-02 | OK | Phase2 keywords are excluded from templates. Evidence: ST-020-scope.txt